## BB nghiem thu
BIÊN BẢN NGHIỆM THU OUTSOURCE THÁNG 6/2023
[10 empty] | Ngày lập: | 20/6/2023
Tên hệ thống |  | TV360 Recommendations
Tên đối tác |  | GEM
Tổng Khối lượng nghiệm thu |  | 83.5 |  | MD | 3.8 |  |  | MM
1. Nội dung nghiệm thu:
Sản phẩm đầu ra: tài liệu giải pháp, source code
Link bàn giao sản phẩm đầu ra:
Mã story | Chi tiết công việc đối tác đã thực hiện | [5 empty] | Nỗ lực (MD) | Nỗ lực (MM) | Số lượng lỗi
4153276 | Xây dựng mô hình Search recommend | [5 empty] | 83.5 | 3.8 | 0
| Tổng nỗ lực | [5 empty] | 83.5 | 3.8
2. Kết quả nghiệm thu
Nội dung nghiệm thu |  | Thời gian |  | lần nghiệm thu | Kết quả (Số lỗi) |  |  | Người nghiệm thu | Trừ đội dự án (theo điều khoản HĐ hiện tại) | Trừ đối tác (theo điều khoản HĐ hiện tại) | Ghi chú
|  | Từ ngày | Đến ngày |  | Nghiêm trọng (critical) | Cao (major) | Trung bình (minor)
Tài liệu giải pháp: | Khảo sát bài toán recommend News | 20/5/2023 | 20/6/2023 | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Phân tích bài toán recommend News |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Crawl data News |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Tìm hiểu về mô tả dữ liệu |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Kiểm tra sơ bộ dữ liệu |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Chuấn hóa News |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Đề xuất các mô hình recommend News |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Chọn ra 1 – 3 mô hình recommend News |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Thống nhất giải pháp xây dựng mô hình recommend News |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xây Dựng mô hình Kmeans |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xây Dựng mô hình embedding chữ tiếng việt |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Traning Kmeans mỗi nhãn |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Đồng bộ nhãn phân cụm |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Embeding content news |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Embeding title news |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Embeding sumary news |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xây dựng luồng RCM |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Test mô hình |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Khảo sát bài toán recommend Voucher |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Phân tích bài toán recommend Voucher |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Tìm hiểu về mô tả dữ liệu Voucher |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Kiểm tra sơ bộ dữ liệu Voucher |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Kiểm tra missing values |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xử lý missing dữ liệu |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Encode các trường định danh của dữ liệu |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Chuấn hóa dữ liệu |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Đồng Bộ dữ liệu |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Sinh Dữ liệu huấn luyện |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Chia train test dữ liệu |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Embedding Features |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Đề xuất các mô hình recommend item |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Chọn ra 1 – 3 mô hình recommend item |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Thống nhất giải pháp xây dựng mô hình recommend item |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xây dựng Data Loader |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Xây dựng model Deep-wide Recommend System |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
Fine-tune | Trainining Deep-wide Recommend System |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Fine-tune model Deep-wide Recommend System |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
| Test model Deep-wide Recommend System |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
Nghiệm thu KQ test | Đánh gía kết quả mô hinh và đưa ra kết luận |  |  | Lần 1 | 0 | 0 | 0 | DungHA7
Tổng
3. Chốt nỗ lực
Nỗ lực chốt khảo sát |  | Nỗ lực sau điều chỉnh (do thay đổi YC...) (1) |  | Nỗ lực phạt đối tác - do vi phạm kế hoạch và SLA (2) |  | Nỗ lực cộng cho đối tác - do đội dựa án vi phạm SLA (3) |  | Nỗ lực cuối (MD) (1)-(2)+(3) |  | Nỗ lực cuối (MM)
|  | 83.5 | [5 empty] | 83.5 |  | 3.7955
4. Các vấn đề trong quá trình thực hiện
Vấn đề phát sinh:
Cách giải quyết:
Đề xuất:
5. Kết luận
| ĐỐI TÁC OUTSOURCE |  |  |  | TRƯỞNG BU |  |  |  | GĐ CHUYÊN TRÁCH TT
| Ngày Tháng Năm |  |  |  | Ngày Tháng Năm |  |  |  | Ngày Tháng Năm